Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Cộng tổng SP 3 sprint trước / tổng số ngày sprint đã qua |

Capacity Sprint này

Sprint dài 10 ngày, có 4 Developers, mỗi người làm tập trung 5 giờ/ngày. Khi đủ người, Capacity là 4 × 10 × 5 = 200 giờ. Sprint này Dev C nghỉ 2 ngày.

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 |  | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng | 40 | 2 | 8 | 20 | 190 giờ |

Capcity này so với 200 giờ thấp hơn  so với giờ thực tế là 190 giờ do bạn C nghĩ làm 2 ngày

, velocity sử dụng tổng cộng các story point đã hoàn thành (DONE) , và tính tổng cộng chia ra sau đó sẽ ra được SP dự báo cho sprint sau

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint goal: Giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin trạm sạc, xem khung giờ trống và đặt trước chỗ thành công để yên tâm di chuyển đến trạm mà không lo hết chỗ.

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

Với CS03 và CS04: đánh dấu Chọn hoặc Chưa và ghi lý do (CS01, CS02 đã làm mẫu), rồi cộng Tổng SP đã chọn. Sau đó chia CS03 thành 2 Task, ước lượng bằng giờ.

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | tick Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; là tính năng cốt lõi hoàn thiện mục tiêu đặt lịch sạc; AC đã đủ rõ ràng. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn tick Chưa | Chưa đủ tiêu chuẩn Ready do chưa chốt quy tắc hủy sát giờ; ưu tiên thấp hơn và tránh quá tải Capacity (190h). |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế và lập trình giao diện chọn trạm, chọn giờ và chọn xe cho người dùng. | Giao diện UI hoàn thiện (Frontend) cho phép gửi request đặt chỗ. | 10 giờ |
| 2 | Xây dựng API xử lý logic đặt chỗ, kiểm tra trùng lịch (không nhận 2 lịch trùng thời gian) và sinh mã xác nhận. | API Backend hoàn chỉnh, kết nối DB lưu lịch đặt và trả về mã xác nhận. | 12 giờ |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích |
| --- | --- |
| 1 | So sánh đường thực tế với đường lý tưởng. Chỉ ra dấu hiệu bất thường giữa Sprint và rủi ro cho Sprint Goal. |
| 2 | Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7: đề xuất 1 hành động giúp đạt Sprint Goal. |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích | Nội dung phân tích & Đề xuất |
| --- | --- | --- |
| 1 | So sánh đường thực tế với đường lý tưởng. Chỉ ra dấu hiệu bất thường giữa Sprint và rủi ro cho Sprint Goal. | • So sánh: Đường thực tế giảm chậm hơn nhiều so với đường lý tưởng. Trong khi đường lý tưởng giảm đều mỗi ngày 1,1 SP, đường thực tế bị nằm ngang (flatline) kéo dài ở mức 11 SP (từ Ngày 0 đến Ngày 2) và dừng tiếp ở mức 8 SP (từ Ngày 3 đến Ngày 7). • Dấu hiệu bất thường: Đội ngũ đang ôm quá nhiều công việc dở dang (WIP - Work In Progress) cùng lúc hoặc bị tắc nghẽn kỹ thuật (blocker) kéo dài suốt 5 ngày liên tiếp (Ngày 3 đến Ngày 7) mà không hoàn thành dứt điểm (Done) được PBI nào. • Rủi ro cho Sprint Goal: Đến Ngày 7, đội mới chỉ giải quyết được 3 SP (còn đọng lại tới 8 SP cho 3 ngày cuối), nguy cơ vỡ Sprint Goal và trượt tiến độ cam kết là cực kỳ cao. |
| 2 | Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7: đề xuất 1 hành động giúp đạt Sprint Goal. | Đề xuất hành động (Áp dụng chiến thuật Swarming): Tại buổi Daily Scrum Ngày 7, Scrum Master cần yêu cầu toàn đội ngừng nhận việc mới và dồn toàn bộ lực lượng tập trung hỗ trợ gỡ vướng (blocker) cho PBI ưu tiên cao nhất đang làm dở (ví dụ: tập trung hoàn thành dứt điểm CS02 để đưa về trạng thái Done), đảm bảo mục tiêu tối thượng là hoàn thành được tính năng cốt lõi bám sát Sprint Goal trước khi kết thúc Sprint. |